## Project Plan
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY HUNG NGUYEN |  | 2022-08-22 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| NGUYỄN THỊ HUYỀN, NGUYỄN VĨNH HƯNG, PHẠM VĂN TRƯỜNG |  | 2022-11-27 |  |  | 98
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho đề tài | Complete |  | 2022-09-01 | 2022-09-04 | 4 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Members | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | All Members | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 3 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của bài toán | Complete | Hưng, Huyền | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 3
1.4 | - Phát thảo bài toàn | Complete | Huyền , Trường | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 3
1.5 | - Lập kế hoạch | Complete | All Members | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 3
2 | Phân tích yêu cầu bài toán | Complete |  | 2022-09-05 | 2022-09-10 | 6
2.1 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | All Members | 2022-09-05 | 2022-09-10 | 6
3 | Phân tích và thiết kế UML | Complete |  | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.1 | - Biểu đồ use case | Complete | Huyền, Hưng | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.2 | - Biểu đồ tuần tự | Complete | Trường, Hưng | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.3 | - Biểu đồ hoạt động | Complete | Trường | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.4 | - Biểu đồ class diagram | Complete | Huyền, Hưng | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.5 | - Đặc tả use case | Complete | Huyền | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.6.1 | - Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Complete | Trường | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.6.2 | - Biểu đồ tuần tự đăng kí | Complete | Huyền | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.6.3 | Biểu đồ tuần tự thanh toán | Complete | Hưng | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.7.1 | - Biểu đồ hoạt động đăng nhập | Complete | Huyền | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
3.7.2 | Biểu đồ hoạt động đăng nhập | Complete | Trường | 2022-09-10 | 2022-09-26 | 17
3.7.3 | - Biểu đồ hoạt động đăng kí | Complete | Hưng | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 16
4 | Lập trình phần mềm | Complete |  | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.1 | - Lập trình giao diện đăng kí | Complete | All Members | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.2 | - Lâp trình giao diện Đăng nhâp | Complete | Trường, Hưng | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.3 | - Lập trình giao diện trang chủ | Complete | Huyền , Trường | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.4 | - Lập trình giao diện Sản phẩm | Complete | Huyền, Hưng | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.5 | - Lập trình giao diện Khách hàng | Complete | Trường, Hưng | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.6 | - Lập trình giao diện Hoá đơn | Complete | Huyền , Trường | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.7 | - Lập trình giao diện Chi tiết hoá đơn | Complete | Huyền, Hưng | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.8 | - Lập trình giao diện Tài khoản | Complete | Trường, Hưng | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
4.9 | - Lập trình giao diện ADMIN | Complete | Huyền , Trường | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 31
5 | Viết báo cáo | Complete |  | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
5.1 | - Chương 1: Tổng quan | Complete | Trường, Hưng | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
5.2 | - Chương 2: Phân tích thiết kế với UML | Complete | Hưng, Huyền | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
5.3 | - Chương 3:Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | Huyền | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
5.4 | - Chapter 4: Giao diện website | Complete | All Members | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
5.7 | Kết luận | Complete | Trường, Hưng | 2022-10-25 | 2022-11-20 | 27
6 | Trình bày nghiên cứu | Complete |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1
6.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete | All Members | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1
6.2 | – Trình bày báo cáo | Complete | Hưng, Huyền | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1

## Member
All Members
Đặng Nhật Anh
Trương Viết Nguyên
Trần Minh Phát